## Sheet1
Overall Progress: 64%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/12/2023 | 04/13/2023 | 04/14/2023 | 04/15/2023 | 04/16/2023 | 04/17/2023 | 04/18/2023 | 04/19/2023 | 04/20/2023 | 04/21/2023 | 04/22/2023 | 04/23/2023 | 04/24/2023 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 04/29/2023 | 04/30/2023 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 05/03/2023 | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 | 05/07/2023 | 05/08/2023 | 05/09/2023 | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 05/12/2023 | 05/13/2023 | 05/14/2023 | 05/15/2023 | 05/16/2023 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 05/19/2023 | 05/20/2023 | 05/21/2023 | 05/22/2023 | 05/23/2023 | 05/24/2023 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/27/2023 | 05/28/2023 | 05/29/2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 06/05/2023 | 06/06/2023 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/09/2023 | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 06/12/2023 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 06/15/2023 | 06/16/2023 | 06/17/2023 | 06/18/2023 | 06/19/2023 | 06/20/2023 | 06/21/2023 | 06/22/2023 | 06/23/2023 | 06/24/2023 | 06/25/2023 | 06/26/2023 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/01/2023 | 07/02/2023 | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 07/05/2023 | 07/06/2023 | 07/07/2023 | 07/08/2023 | 07/09/2023 | 07/10/2023 | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 07/13/2023 | 07/14/2023 | 07/15/2023 | 07/16/2023 | 07/17/2023 | 07/18/2023 | 07/19/2023 | 07/20/2023 | 07/21/2023 | 07/22/2023 | 07/23/2023 | 07/24/2023 | 07/25/2023 | 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 07/29/2023 | 07/30/2023 | 07/31/2023 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 08/07/2023 | 08/08/2023 | 08/09/2023 | 08/10/2023 | 08/11/2023 | 08/12/2023 | 08/13/2023 | 08/14/2023 | 08/15/2023 | 08/16/2023 | 08/17/2023 | 08/18/2023 | 08/19/2023 | 08/20/2023 | 08/21/2023 | 08/22/2023 | 08/23/2023 | 08/24/2023 | 08/25/2023 | 08/26/2023 | 08/27/2023 | 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/01/2023 | 09/02/2023 | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 09/07/2023 | 09/08/2023 | 09/09/2023 | 09/10/2023 | 09/11/2023 | 09/12/2023 | 09/13/2023 | 09/14/2023 | 09/15/2023 | 09/16/2023 | 09/17/2023 | 09/18/2023 | 09/19/2023 | 09/20/2023 | 09/21/2023 | 09/22/2023 | 09/23/2023 | 09/24/2023 | 09/25/2023 | 09/26/2023 | 09/27/2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 09/30/2023 | 10/01/2023 | 10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 10/05/2023 | 10/06/2023 | 10/07/2023 | 10/08/2023 | 10/09/2023 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 10/13/2023 | 10/14/2023 | 10/15/2023 | 10/16/2023 | 10/17/2023 | 10/18/2023 | 10/19/2023 | 10/20/2023 | 10/21/2023 | 10/22/2023 | 10/23/2023 | 10/24/2023 | 10/25/2023 | 10/26/2023 | 10/27/2023 | 10/28/2023 | 10/29/2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 11/05/2023 | 11/06/2023 | 11/07/2023 | 11/08/2023 | 11/09/2023 | 11/10/2023 | 11/11/2023 | 11/12/2023 | 11/13/2023 | 11/14/2023 | 11/15/2023 | 11/16/2023 | 11/17/2023
1 | 1 | Primera Entrega: | 100% | 04/03/2023 | 07/05/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 68 | -
1.1 | 2 | Selección de nombre de la empresa | 100% | 04/03/2023 | 04/03/2023 | Grupo | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.2 | 2 | Organización de la estructura de desarrollo de la primera entrega. | 100% | 04/03/2023 | 04/03/2023 | Grupo | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.3 | 2 | Asignacion de roles | 100% | 04/03/2023 | 04/03/2023 | Grupo | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.4 | 2 | Creacion de logo | 100% | 04/05/2023 | 04/05/2023 | Ignacio Bacci | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.5 | 2 | Actas reuniones | 100% | 04/11/2023 | 04/11/2023 | Facundo | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.6 | 2 | Actas de entrevista | 100% | 04/11/2023 | 04/11/2023 | Facundo | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.7 | 2 | Reglas de equipo | 100% | 04/12/2023 | 04/12/2023 | Grupo | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.8 | 2 | Analisis de la letra del proyecto | 100% | 04/10/2023 | 04/10/2023 | Grupo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.9 | 2 | Organizar la documentacion de la 1era entrega | 100% | 07/03/2023 | 07/05/2023 | Grupo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | VU: Grupo
1.10 | 2 | Creacion del Gantt de reuniones y tareas | 100% | 05/02/2023 | 07/05/2023 | Grupo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 47 | VU: Grupo
1.11 | 2 | Análisis FODA | 100% | 05/09/2023 | 05/09/2023 | Grupo | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.12 | 2 | Actividad y giro a desarrollar | 100% | 05/30/2023 | 05/30/2023 | Grupo | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.13 | 2 | Descripción breve del producto / servicio a ofrecer | 100% | 05/30/2023 | 05/30/2023 | Grupo | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.14 | 2 | Localización | 100% | 05/30/2023 | 05/30/2023 | Grupo | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.15 | 2 | Plan de recursos necesarios | 100% | 05/30/2023 | 05/30/2023 | Grupo | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.16 | 2 | Análisis CAME | 100% | 05/30/2023 | 05/30/2023 | Grupo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.17 | 2 | Anteproyecto | 100% | 06/02/2023 | 06/13/2023 | Grupo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | VU: Grupo
1.18 | 2 | Hardware necesario | 100% | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Ignacio Bacci | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.19 | 2 | Elección y justificación de cada SO a utilizar en el proyecto. | 100% | 06/19/2023 | 06/20/2023 | Juan | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -
1.20 | 2 | Manual de instalación del SO | 100% | 06/20/2023 | 06/20/2023 | Ignacio Bacci | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.21 | 2 | Descripcion de roles y tareas del administrador del sistema | 100% | 06/21/2023 | 06/27/2023 | Juan | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
1.22 | 2 | Instalacion y configuracion de servicios FTP y SSH | 100% | 06/22/2023 | 06/24/2023 | Juan | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
1.23 | 2 | Shell script de ABM de usuarios y grupos | 100% | 06/24/2023 | 06/29/2023 | Juan | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | -
1.24 | 2 | Diagrama de navegabilidad de los shell script | 100% | 06/28/2023 | 06/29/2023 | Juan | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -
1.25 | 2 | Diagrama de nevegabilidad de la aplicacion web | 100% | 05/22/2023 | 07/04/2023 | Luca Rebour | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 32 | -
1.26 | 2 | Diseñar wireframes de la aplicacion web | 100% | 06/22/2023 | 07/02/2023 | Luca Rebour | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | -
1.27 | 2 | Creacion de index web | 100% | 06/25/2023 | 07/02/2023 | Luca Rebour | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | -
1.28 | 2 | Creacion de login web | 100% | 06/27/2023 | 07/02/2023 | Ignacio Bacci | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | -
1.29 | 2 | Maquetar pantallas | 100% | 07/02/2023 | 07/03/2023 | Luca Rebour | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -
1.30 | 2 | Tecnica de investigacion | 100% | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Ignacio Bacci | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.31 | 2 | Entrevista al cliente en cuanto a dudas de la letra | 100% | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Grupo | 06/13/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.32 | 2 | Analisis de la realidad | 100% | 06/16/2023 | 06/16/2023 | Grupo | 06/16/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
1.33 | 2 | MER | 100% | 06/21/2023 | 06/30/2023 | Facundo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | -
1.34 | 2 | Pasaje a tablas/Normalizacion | 100% | 07/01/2023 | 07/03/2023 | Facundo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | -
1.35 | 2 | Argumentacion nombre de la empresa | 100% | 06/20/2023 | 06/20/2023 | Ignacio Bacci | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.36 | 2 | Presentacion de integrantes | 100% | 06/22/2023 | 06/26/2023 | Grupo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | VU: Grupo
1.37 | 2 | Control de versionado | 100% | 06/29/2023 | 06/29/2023 | Juan | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.38 | 2 | Documentacion de inicio y planificacion | 100% | 06/29/2023 | 06/29/2023 | Juan | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.39 | 2 | Pizarra colaborativa del dia (Trello) | 100% | 06/21/2023 | 06/21/2023 | Facundo | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2 | 1 | Segunda entrega: | 10% | 07/07/2023 | 09/07/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 45 | -
2.1 | 2 | Documentacion 2da entrega | 10% | 07/07/2023 | 09/07/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 45 | -
3 | 1 | Tercera entrega: | 0% | 09/08/2023 | 11/17/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 51 | -
3.1 | 2 | Documentacion 3era entrega | 0% | 09/08/2023 | 11/17/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 51 | -