## Sheet1
Overall Progress: 50%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/12/2023 | 04/13/2023 | 04/14/2023 | 04/15/2023 | 04/16/2023 | 04/17/2023 | 04/18/2023 | 04/19/2023 | 04/20/2023 | 04/21/2023 | 04/22/2023 | 04/23/2023 | 04/24/2023 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 04/29/2023 | 04/30/2023 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 05/03/2023 | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 | 05/07/2023 | 05/08/2023 | 05/09/2023 | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 05/12/2023 | 05/13/2023 | 05/14/2023 | 05/15/2023 | 05/16/2023 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 05/19/2023 | 05/20/2023 | 05/21/2023 | 05/22/2023 | 05/23/2023 | 05/24/2023 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/27/2023 | 05/28/2023 | 05/29/2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 06/05/2023 | 06/06/2023 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/09/2023 | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 06/12/2023 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 06/15/2023 | 06/16/2023 | 06/17/2023 | 06/18/2023 | 06/19/2023 | 06/20/2023 | 06/21/2023 | 06/22/2023 | 06/23/2023 | 06/24/2023 | 06/25/2023 | 06/26/2023 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/01/2023 | 07/02/2023 | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 07/05/2023 | 07/06/2023 | 07/07/2023 | 07/08/2023 | 07/09/2023 | 07/10/2023 | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 07/13/2023 | 07/14/2023 | 07/15/2023 | 07/16/2023 | 07/17/2023 | 07/18/2023 | 07/19/2023 | 07/20/2023 | 07/21/2023 | 07/22/2023 | 07/23/2023 | 07/24/2023 | 07/25/2023 | 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 07/29/2023 | 07/30/2023 | 07/31/2023 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 08/07/2023 | 08/08/2023 | 08/09/2023 | 08/10/2023 | 08/11/2023 | 08/12/2023 | 08/13/2023 | 08/14/2023 | 08/15/2023 | 08/16/2023 | 08/17/2023 | 08/18/2023 | 08/19/2023 | 08/20/2023 | 08/21/2023 | 08/22/2023 | 08/23/2023 | 08/24/2023 | 08/25/2023 | 08/26/2023 | 08/27/2023 | 08/28/2023 | 08/29/2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/01/2023 | 09/02/2023 | 09/03/2023 | 09/04/2023 | 09/05/2023 | 09/06/2023 | 09/07/2023
1 | 1 | Primera Entrega: | 100% | 04/03/2023 | 07/05/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 68 | -
2 | 1 | Segunda entrega: | 0% | 07/07/2023 | 09/07/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 45 | -
2.1 | 2 | Segunda entrega (Tiempo) | 0% | 07/07/2023 | 09/07/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 45 | -
2.2 | 2 | Forma juridica | 0% | 08/02/2023 | 08/03/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | VU: Grupo
2.3 | 2 | Características del tipo de sociedad elegida | 0% | 08/03/2023 | 08/07/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | VU: Grupo
2.4 | 2 | Trámites necesarios para el funcionamiento | 0% | 08/04/2023 | 08/08/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | VU: Grupo
2.5 | 2 | Plan de recursos necesarios (actualización) | 0% | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | VU: Grupo
2.6 | 2 | Componentes de marketing | 0% | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.7 | 2 | Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman) | 0% | 08/09/2023 | 08/17/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | VU: Grupo
2.8 | 2 | Análisis Costo-Beneficio | 0% | 08/14/2023 | 08/17/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | VU: Grupo
2.9 | 2 | Casos de uso –Casos de prueba | 0% | 08/16/2023 | 08/18/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | VU: Grupo
2.10 | 2 | UML: Diagramas de casos de uso | 0% | 08/18/2023 | 08/24/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | VU: Grupo
2.11 | 2 | Diccionario de Datos | 0% | 08/11/2023 | 08/13/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | -
2.12 | 2 | Modelo Entidad Relación corregido | 0% | 08/14/2023 | 08/17/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -
2.13 | 2 | Estudio de los permisos a la Base de Datos | 0% | 08/18/2023 | 08/18/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.14 | 2 | Asignación de permisos | 0% | 08/18/2023 | 08/18/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.15 | 2 | Primera implementación de la Base de Datos en MySQL | 0% | 08/19/2023 | 08/23/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | -
2.16 | 2 | Base de datos creada en el servidor de la institución | 0% | 08/25/2023 | 08/28/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
2.17 | 2 | Álgebra relacional | 0% | 08/28/2023 | 08/29/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | -
2.18 | 2 | Dump de la base de datos | 0% | 08/31/2023 | 09/02/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
2.19 | 2 | Consultas indicadas por el docente | 0% | 09/03/2023 | 09/05/2023 | Facundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | -
2.20 | 2 | Correcciones de la primera entrega So | 0% | 08/11/2023 | 08/14/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
2.21 | 2 | Menú de administración para cada perfil del sistema | 0% | 08/15/2023 | 08/17/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
2.22 | 2 | Script que permita comprobar la conexión a Internet | 0% | 08/18/2023 | 08/18/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.23 | 2 | Diagrama de navegabilidad de los shellscript solicitados en base a los de la primera entrega | 0% | 08/19/2023 | 08/20/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -
2.24 | 2 | Instalación y configuración de servicio WEB y MySQL | 0% | 08/21/2023 | 08/21/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.25 | 2 | Definir política de carga/actualización de archivos web | 0% | 08/22/2023 | 08/24/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
2.26 | 2 | Script que permita actualizar todo el sistema | 0% | 08/25/2023 | 08/28/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
2.27 | 2 | Script que permita habilitar y deshabilitar conductores de forma manual | 0% | 08/30/2023 | 09/02/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | -
2.28 | 2 | Script que permita seleccionar un conductor, ingresar un número de días y deshabilite a dicho conductor por esa cantidad de días | 0% | 09/02/2023 | 09/05/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
2.29 | 2 | Plan de contingencias | 0% | 08/13/2023 | 08/16/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | VU: Grupo
2.30 | 2 | Documentación de Planificación y re-planificación en caso de ser necesario | 0% | 08/18/2023 | 08/21/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | VU: Grupo
2.31 | 2 | Diagrama de Gantt y Perrt | 0% | 08/23/2023 | 08/26/2023 | Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | -
2.32 | 2 | Documentación de gestión planificación y control | 0% | 08/27/2023 | 08/29/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | VU: Grupo
2.33 | 2 | Documentación sobre la ejecución de la segunda entrega | 0% | 08/31/2023 | 09/02/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | VU: Grupo
2.34 | 2 | Planificación y pizarra colaborativa al día | 0% | 09/03/2023 | 09/04/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | VU: Grupo
2.35 | 2 | Diagrama de navegabilidad completo | 0% | 08/11/2023 | 08/14/2023 | Ignacio Bacci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
2.36 | 2 | Seguridad con variables de sesión | 0% | 08/16/2023 | 08/19/2023 | Ignacio Bacci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | -
2.37 | 2 | Script que permita conectarse con una base de datos en MySQL | 0% | 08/21/2023 | 08/24/2023 | Ignacio Bacci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -
2.38 | 2 | Scripts de ABM de MySQL | 0% | 08/26/2023 | 08/29/2023 | Ignacio Bacci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
2.39 | 2 | Wireframe finalizados con todos los requerimientos del sistema | 0% | 08/11/2023 | 08/14/2023 | Luca Rebour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | -
2.40 | 2 | Mensajes de error personalizados | 0% | 08/16/2023 | 08/19/2023 | Luca Rebour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | -
2.41 | 2 | A partir del diagrama UML, implementar las clases correspondientes | 0% | 08/22/2023 | 08/26/2023 | Luca Rebour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | -
2.42 | 2 | Implementar algunas de las funcionalidades del sistema según se requiera | 0% | 08/27/2023 | 08/30/2023 | Luca Rebour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | -
2.43 | 2 | Probar el sistema con todos los principios de usabilidad y experiencia de usuario | 0% | 09/01/2023 | 09/05/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | VU: Grupo
2.44 | 2 | Informe sobre lo que se está trabajando en base a los requerimientos (Ingles) | 0% | 08/05/2023 | 08/07/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | VU: Grupo
2.45 | 2 | Argumentación del equipamiento y software elegido así como también las estrategias determinadas para interactuar con los clientes | 0% | 08/09/2023 | 08/11/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
2.46 | 2 | Presentar un bosquejo de lo que se implementará (Sociologia) | 0% | 08/13/2023 | 08/15/2023 | Grupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | VU: Grupo