## Sheet1
Overall Progress: 100%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/12/2023 | 04/13/2023 | 04/14/2023 | 04/15/2023 | 04/16/2023 | 04/17/2023 | 04/18/2023 | 04/19/2023 | 04/20/2023 | 04/21/2023 | 04/22/2023 | 04/23/2023 | 04/24/2023 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 04/29/2023 | 04/30/2023 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 05/03/2023 | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 | 05/07/2023 | 05/08/2023 | 05/09/2023 | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 05/12/2023 | 05/13/2023 | 05/14/2023 | 05/15/2023 | 05/16/2023 | 05/17/2023 | 05/18/2023 | 05/19/2023 | 05/20/2023 | 05/21/2023 | 05/22/2023 | 05/23/2023 | 05/24/2023 | 05/25/2023 | 05/26/2023 | 05/27/2023 | 05/28/2023 | 05/29/2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/01/2023 | 06/02/2023 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 06/05/2023 | 06/06/2023 | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/09/2023 | 06/10/2023 | 06/11/2023 | 06/12/2023 | 06/13/2023 | 06/14/2023 | 06/15/2023 | 06/16/2023 | 06/17/2023 | 06/18/2023 | 06/19/2023 | 06/20/2023 | 06/21/2023 | 06/22/2023 | 06/23/2023 | 06/24/2023 | 06/25/2023 | 06/26/2023 | 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/01/2023 | 07/02/2023 | 07/03/2023 | 07/04/2023 | 07/05/2023 | 07/06/2023 | 07/07/2023 | 07/08/2023 | 07/09/2023 | 07/10/2023 | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 07/13/2023 | 07/14/2023 | 07/15/2023 | 07/16/2023 | 07/17/2023 | 07/18/2023 | 07/19/2023 | 07/20/2023 | 07/21/2023 | 07/22/2023 | 07/23/2023 | 07/24/2023 | 07/25/2023 | 07/26/2023 | 07/27/2023 | 07/28/2023 | 07/29/2023 | 07/30/2023 | 07/31/2023 | 08/01/2023 | 08/02/2023 | 08/03/2023 | 08/04/2023 | 08/05/2023 | 08/06/2023 | 08/07/2023 | 08/08/2023 | 08/09/2023 | 08/10/2023
1 | 1 | Reuniones 1era entrega: | 100% | 04/03/2023 | 07/06/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 69 | -
1.1 | 2 | Reunion 1 | 100% | 04/03/2023 | 04/03/2023 |  | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.2 | 2 | Reunion 2 | 100% | 04/11/2023 | 04/11/2023 |  | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.3 | 2 | Reunion 3 | 100% | 04/13/2023 | 04/13/2023 |  | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.4 | 2 | Reunion 4 | 100% | 04/13/2023 | 04/13/2023 |  | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.5 | 2 | Reunion 5 | 100% | 05/02/2023 | 05/02/2023 |  | 05/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.6 | 2 | Reunion 6 | 100% | 05/09/2023 | 05/09/2023 |  | 05/24/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.7 | 2 | Reunion 7 | 100% | 05/30/2023 | 05/30/2023 |  | 05/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.8 | 2 | Reunion 8 | 100% | 05/30/2023 | 05/30/2023 |  | 05/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.9 | 2 | Reunion 9 | 100% | 06/01/2023 | 06/01/2023 |  | 06/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.10 | 2 | Reunion 10 | 100% | 06/02/2023 | 06/02/2023 |  | 06/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.11 | 2 | Reunion 11 | 100% | 06/06/2023 | 06/06/2023 |  | 06/07/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.12 | 2 | Reunion 12 | 100% | 06/08/2023 | 06/08/2023 |  | 06/09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.13 | 2 | Reunion 13 | 100% | 06/09/2023 | 06/09/2023 |  | 06/09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.14 | 2 | Reunion 14 | 100% | 06/12/2023 | 06/12/2023 |  | 06/12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.15 | 2 | Reunion 15 | 100% | 06/13/2023 | 06/13/2023 |  | 06/13/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.16 | 2 | Reunion 16 | 100% | 06/16/2023 | 06/16/2023 |  | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.17 | 2 | Reunion 17 | 100% | 06/20/2023 | 06/20/2023 |  | 06/20/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.18 | 2 | Reunion 18 | 100% | 06/22/2023 | 06/22/2023 |  | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.19 | 2 | Reunion 19 | 100% | 07/04/2023 | 07/04/2023 |  | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.20 | 2 | Reunion 20 | 100% | 07/04/2023 | 07/04/2023 |  | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
1.21 | 2 | Reunion 21 | 100% | 07/06/2023 | 07/06/2023 |  | 07/27/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2 | 1 | Reuniones 2da entrega: | 100% | 08/10/2023 | 08/10/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
2.1 | 2 | Reunion 22 | 100% | 08/10/2023 | 08/10/2023 |  | 08/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -